## WBS
作業 | 成果物 | 担当 | 予定開始日 | 予定完了日 | 実績開始日 | 実績完了日
要件定義
企画考案 |  | tasaka・nagata | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 2023-04-15 | 2023-04-30
要件定義書作成 | 要件定義書 | nagata | 2023-05-01 | 2023-05-15 | 2023-05-01 | 2023-05-14
基本・詳細設計
画面定義書作成 |  | tasaka | 2023-05-16 | 2023-07-15 | 2023-08-19 | 2023-08-28
詳細設計書作成
プレーヤー |  | tasaka | 2023-07-16 | 2023-09-01 | 2023-08-24 | 2023-09-10
エネミー |  | nagata | 2023-07-16 | 2023-09-01 | 2023-08-15 | 2023-09-08
フィールド |  | tasaka | 2023-07-16 | 2023-09-01 | 2023-08-15 | 2023-08-29
アイテム |  | tasaka | 2023-07-16 | 2023-09-01 | 2023-09-10 | 2023-09-15
コンフィグ |  | tasaka | 2023-07-16 | 2023-09-01 | 2023-08-15 | 2023-09-20
開発
プレーヤー |  | tasaka | 2023-05-16 | 2023-09-01 | 2023-07-28 | 2023-08-07
エネミー |  | nagata | 2023-05-16 | 2023-09-01 | 2023-05-16 | 2023-07-19
フィールド |  | tasaka・nagata | 2023-05-16 | 2023-09-01 | 2023-05-16 | 2023-07-26
アイテム |  | tasaka | 2023-05-16 | 2023-09-01 | 2023-08-05 | 2023-08-10
コンフィグ |  | tasaka | 2023-05-16 | 2023-09-01 | 2023-07-10 | 2023-08-10
BGM |  | nagata | 2023-05-16 | 2023-09-01 | 2023-07-24 | 2023-09-15
手順書 |  | tasaka | 2023-09-01 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-21
リリース |  | tasaka・nagata | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-09-27