## WBS
作業 | 成果物 | 担当 | 予定開始日 | 予定完了日 | 実績開始日 | 実績完了日
要件定義
企画考案 |  |  | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 2023-04-15 | 2023-04-30
要件定義書作成 | 要件定義書 |  | 2023-05-01 | 2023-05-15 | 2023-05-01 | 2023-05-14
基本・詳細設計
システム概要書作成 |  |  | 2023-05-16 | 2023-07-15
詳細設計書作成 |  |  | 2023-07-16 | 2023-09-01
プレーヤー |  |  | 2023-07-16 | 2023-09-01
エネミー |  |  | 2023-07-16 | 2023-09-01
ステージ |  |  | 2023-07-16 | 2023-09-01
アイテム |  |  | 2023-07-16 | 2023-09-01
開発
プレーヤー |  |  | 2023-05-16 | 2023-09-01
エネミー |  |  | 2023-05-16 | 2023-09-01
ステージ |  |  | 2023-05-16 | 2023-09-01
アイテム |  |  | 2023-05-16 | 2023-09-01
リリース |  |  | 2023-09-25 | 2023-09-25